## Sheet1
Zak Rowland
CST136
Lab 6 - Blackjack
Task | Class Name | (EST) Begin Date | (EST) Finish Date | (ACT) Begin Date | (ACT) Finish Date | Notes
1. Setup main() and other files | N/A | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-10
2. Setup Card classes | Card | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-10
| AceCard | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-16 | Planned to get help on Monday 5/14
| FaceCard | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-16 | 2018-05-16
| NumberCard | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-16 | 2018-05-16
3. Setup Deck class | Deck | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 2018-05-16 | 2018-05-17
4. Setup Hand class | Hand | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 2018-05-17 | 2018-05-17
5. Setup Player classes | Player | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-05-17 | 2018-05-17
| HumanPlayer | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-05-17 | 2018-05-17
| DealerPlayer | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-17 | 2018-05-17
| BotPlayer | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-17 | 2018-05-17
6. Setup Blackjack class | Blackjack | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-18 | 2018-05-19
7. Bug fixes | N/A | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-19 | 2018-05-21 | 2 memory leaks
8. EC - Five Card Charlie | Player | 2018-05-16 | 2018-05-16 | .5/19/2018 | 2018-05-21
9. EC - Shoe option | Deck | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2017-05-17
10. EC - Bot Player tracks used cards | BotPlayer | 2018-05-17 | 2018-05-17
11. EC - ASCII graphics | Blackjack | 2018-05-17 | 2018-05-17